## Historias de Usuario
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SOFTWARE - PROYECTO FINAL
Grupo Proyecto Final: | Estimado | Realizado
Yeray Aller Errea
Julen Huarte Liras
Luis Azcoiti Peña
Javier Aranguren Ortíz
Historias de Usuario y Tareas
Historias de Usuario | Responsable | Estimado | Realizado
HU#1 Como usuario quiero una API en la que podamos abrir monederos y en ellos poder comprar y vender distintas criptomonedas.
HU#1_T1 Creación de Tareas e Historias de Usuario. | Julen | 1h
HU#1_T2 Estimar duración de las tareas. | Julen | 15min
HU#1_T3 Reparto de tareas entre los integrantes del grupo. | Julen, Yeray, Luis, Javi | 25min
HU#1_T4 Establecer estrategia de commits. | Julen, Yeray, Luis, Javi | 10min
HU#1_T5 Establecer estrategia de ramas para el desarrollo. | Julen, Yeray, Luis, Javi | 10min
HU#2 Como manager del proyecto quiero configurar un entorno de trabajo para desempeñar correctamente las tareas del desarrollo del proyecto.
HU#2_T1 Configuración del panel de issues en github. | Yeray | 25min
HU#2_T2 Establecer tareas e historias de usuario en el panel de issues de github. | Julen | 30min
HU#2_T3 Configuración de plantillas para las issues. | Yeray | 30min
HU#2_T4 Configuración de plantillas para las pull request. |  | 45min
HU#2_T5 Establecer repositorio base en el que poder empezar a trabajar configurando docker y grump. | Yeray, Luis, Javi | 1h 30min
HU#3 Como integrante del equipo de desarrollo quiero desarrollar clases correspondientes al modelo del proyecto para poder facilitar el desarrollo.
HU#3_T1 Creación de los tests correspondientes a las clases de modelo. |  | 2h
HU#3_T2 Creación de las clases correspondientes a los modelos con su correspondiente implementación. | Julen | 3h
HU#3 Como desarrollador quiero que el proyecto tenga validación de los parámetros de entrada.
HU#3_T1 Creación de los tests correspondientes a la etapa REQUEST. |  | 2h
HU#3_T2 Creación de las clases correspondientes a la etapa REQUEST con su correspondiente implementación. |  | 3h
HU#4 Como Product Owner quiero que el proyecto disponga de controladores para controlar las comunicaciones entre clases de la etapa REQUEST y las de la etapa SERVICE.
HU#4_T1 Creación de los tests correspondientes a la etapa CONTROLLER. |  | 2h
HU#4_T2 Creación de las clases correspondientes a la etapa CONTROLLER con su correspondiente implementación. |  | 3h
HU#5 Como desarrollador quiero que el proyecto tenga unas clases que provean el servicio e implementen la lógica de negocio.
HU#5_T1 Creación de los tests correspondientes a la etapa SERVICE. |  | 2h
HU#5_T2 Creación de las clases correspondientes a la etapa SERVICE con su correspondiente implementación. |  | 3h
HU#6 Como manager del proyecto quiero que el proyecto disponga de unas interfaces que se encarguen de dar respuesta a las peticiones de la etapa SERVICE.
HU#6_T1 Creación de los tests correspondientes a la etapa DATASOURCE. |  | 2h
HU#6_T2 Creación de las clases correspondientes a la etapa DATASOURCE con su correspondiente implementación. | Julen | 3h
HU#7 Como Product Owner quiero que el proyecto tenga unas clases para que se encarguen de realizar llamadas a la API y recibir su respuesta con su correspondiente tratamiento.
HU#7_T1 Creación de los tests correspondientes a las clases que llamen a la API.
HU#7_T2 Creación de las clases que realicen llamadas a la API de coinlore.
HU#8 Como Desarrollador quiero que el proyecto almacene los datos obtenidos de la API en caché.
HU#8_T1 Creación de los tests correspondientes a las clases que se encarguen del almacenamiento de los datos en caché.
HU#8_T2 Creación de las clases que se encarguen del almacenamiento de los datos en caché.