## Historias de Usuario
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SOFTWARE - PROYECTO FINAL
Grupo Proyecto Final:
Yeray Aller Errea
Julen Huarte Liras
Luis Azcoiti Peña
Javier Aranguren Ortíz
Historias de Usuario y Tareas
Historias de Usuario
HU#1 Como usuario quiero una API en la que podamos abrir monederos y en ellos poder comprar y vender distintas criptomonedas.
HU#1_T1 Creación de Tareas e Historias de Usuario.
HU#1_T2 Estimar duración de las tareas.
HU#1_T3 Reparto de tareas entre los integrantes del grupo.
HU#1_T4 Establecer estrategia de commits.
HU#1_T5 Establecer estrategia de ramas para el desarrollo.
HU#2 Como manager del proyecto quiero configurar un entorno de trabajo para desempeñar correctamente las tareas del desarrollo del proyecto.
HU#2_T1 Configuración del panel de issues en github.
HU#2_T2 Establecer tareas e historias de usuario en el panel de issues de github.
HU#2_T3 Configuración de plantillas para las issues.
HU#2_T4 Configuración de plantillas para las pull request.
HU#2_T5 Establecer repositorio base en el que poder empezar a trabajar configurando docker y grump.
HU#2_T6 Aplicar pre-commit en el proyecto.
HU#2_T7 Aplicar actions en el proyecto.
HU#3 Como integrante del equipo de desarrollo quiero desarrollar clases correspondientes al modelo del proyecto para poder facilitar el desarrollo.
HU#3_T1 Creación de los tests correspondientes a las clases de modelo.
HU#3_T2 Creación de las clases correspondientes a los modelos con su correspondiente implementación.
HU#4 Como usuario quiero poder abrir una nueva cartera para poder realizar operaciones con ella.
HU#4_T1 Recibir la petición en el archivo routes.
HU#4_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request.
HU#4_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller
HU#4_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service
HU#4_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource
HU#4_T6 Realizar petición a la API: API Client
HU#5 Como usuario quiero poder comprar monedas para almacenarlas en la cartera.
HU#5_T1 Recibir la petición en el archivo routes.
HU#5_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request.
HU#5_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller
HU#5_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service
HU#5_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource
HU#6 Como usuario quiero vender monedas para ganar dinero.
HU#6_T1 Recibir la petición en el archivo routes.
HU#6_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request.
HU#6_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller
HU#6_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service
HU#6_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource
HU#6_T6 Realizar petición a la API: API Client
HU#7 Como usuario quiero consultar un monedero para ver que criptomonedas tiene y su cantidad.
HU#7_T1 Recibir la petición en el archivo routes.
HU#7_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request.
HU#7_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller
HU#7_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service
HU#7_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource
HU#7_T6 Realizar petición a la API: API Client
HU#8 Como usuario quiero consultar el balance del monedero para obtener información de mi situación financiera.
HU#8_T1 Recibir la petición en el archivo routes.
HU#8_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request.
HU#8_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller
HU#8_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service
HU#8_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource
HU#8_T6 Realizar petición a la API: API Client
HU#9 Como manager del proyecto quiero solucionar los errores provenientes de la iteración anterior.
HU#9_T1 Arreglar tests erroneos.
HU#9_T2 Implementar tests que faltaban.
HU#9_T3 Implementar Integración Continua