## Historias de Usuario
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SOFTWARE - PROYECTO FINAL
Grupo Proyecto Final: | Estimado | Realizado
Yeray Aller Errea
Julen Huarte Liras
Luis Azcoiti Peña
Javier Aranguren Ortíz
Historias de Usuario y Tareas
Historias de Usuario | Responsable | Estimado | Realizado
HU#1 Como usuario quiero una API en la que podamos abrir monederos y en ellos poder comprar y vender distintas criptomonedas.
HU#1_T1 Creación de Tareas e Historias de Usuario. | Julen | 1h
HU#1_T2 Estimar duración de las tareas. | Julen | 15min
HU#1_T3 Reparto de tareas entre los integrantes del grupo. | Julen, Yeray, Luis, Javi | 25min
HU#1_T4 Establecer estrategia de commits. | Julen, Yeray, Luis, Javi | 10min
HU#1_T5 Establecer estrategia de ramas para el desarrollo. | Julen, Yeray, Luis, Javi | 10min
HU#2 Como manager del proyecto quiero configurar un entorno de trabajo para desempeñar correctamente las tareas del desarrollo del proyecto.
HU#2_T1 Configuración del panel de issues en github. | Yeray | 25min
HU#2_T2 Establecer tareas e historias de usuario en el panel de issues de github. | Julen | 30min
HU#2_T3 Configuración de plantillas para las issues. | Yeray | 30min
HU#2_T4 Configuración de plantillas para las pull request. |  | 45min
HU#2_T5 Establecer repositorio base en el que poder empezar a trabajar configurando docker y grump. | Yeray, Luis, Javi | 1h 30min
HU#2_T6 Aplicar pre-commit en el proyecto. |  | 2h
HU#2_T7 Aplicar actions en el proyecto. |  | 2h
HU#3 Como integrante del equipo de desarrollo quiero desarrollar clases correspondientes al modelo del proyecto para poder facilitar el desarrollo.
HU#3_T1 Creación de los tests correspondientes a las clases de modelo. |  | 2h
HU#3_T2 Creación de las clases correspondientes a los modelos con su correspondiente implementación. |  | 3h
HU#4 Como usuario quiero poder abrir una nueva cartera para poder realizar operaciones con ella.
HU#4_T1 Recibir la petición en el archivo routes. |  | 5 min
HU#4_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request. |  | 4h
HU#4_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller |  | 4h
HU#4_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service |  | 4h
HU#4_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource |  | 6h
HU#4_T6 Realizar petición a la API: API Client | Yeray, Luis | 4h
HU#5 Como usuario quiero poder comprar monedas para almacenarlas en la cartera.
HU#5_T1 Recibir la petición en el archivo routes. |  | 5 min
HU#5_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request. |  | 4h
HU#5_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller |  | 4h
HU#5_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service |  | 4h
HU#5_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource |  | 6h
HU#6 Como usuario quiero vender monedas para ganar dinero.
HU#6_T1 Recibir la petición en el archivo routes. |  | 5 min
HU#6_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request. |  | 4h
HU#6_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller |  | 4h
HU#6_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service |  | 4h
HU#6_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource |  | 6h
HU#6_T6 Realizar petición a la API: API Client |  | 4h
HU#7 Como usuario quiero consultar un monedero para ver que criptomonedas tiene y su cantidad.
HU#7_T1 Recibir la petición en el archivo routes. |  | 5 min
HU#7_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request. |  | 4h
HU#7_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller |  | 4h
HU#7_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service |  | 4h
HU#7_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource |  | 6h
HU#7_T6 Realizar petición a la API: API Client |  | 4h
HU#8 Como usuario quiero consultar el balance del monedero para obtener información de mi situación financiera.
HU#8_T1 Recibir la petición en el archivo routes. |  | 5 min
HU#8_T2 Validar los parámetros: Etapa Form Request. |  | 4h
HU#8_T3 Realizar el controlador de la petición: Etapa Controller |  | 4h
HU#8_T4 Realizar la clase servicio de la aplicación: Etapa Service |  | 4h
HU#8_T5 Almacenar los datos en la caché: Etapa DataSource |  | 6h
HU#8_T6 Realizar petición a la API: API Client |  | 4h